## Riscos Identificados e Prioriz
ID | Risco | Categoria | Probabilidade | Classificação da Probabilidade | Classificação do Impacto | Custo Estimado do Risco | VME para Risco em caso de Falha | VME para Risco em caso de sucesso (ou oportunidade)
10 | Utilizar outra tecnologia que permita mais usabilidade para o usuário do serviço | Técnico | 30% | Baixa | 2-Medio | 60000
3 | Pouca reutilização de soluções já implementadas | Técnico | 70% | Média | 3-Baixo | 35000
2 | Utilizar pessoal interno para o execução do projeto | Recursos Humanos | 80% | Alta | 2-Medio | 25500 | 20400 | -21000
5 | Alta rotatividade de recursos humanos | Recursos Humanos | 60% | Media | 2-Medio | 35000
11 | Terceirizar Recursos Humanos | Recursos Humanos | 40% | Baixa | 2-Medio | 45000 | 11250 | -15000
12 | Falta de experiência do pessoal | Recursos Humanos | 30% | Baixa | 3-Baixo | 50000
1 | Mudanças no escopo | Parte Interessada | 86% | Alta | 2-Medio | 30000
8 | Resistência dos usuários para utilização do serviço e/ou produto | Parte Interessada | 40% | Media | 3-Baixo | 15000
7 | Financiamento será perdido | Organizacional | 40% | Media | 1-Alto | 100000
4 | Otimismo em relação ao tamanho do projeto | Gestão de Projeto | 60% | Media | 2-Medio | 40000
6 | Prazo de entrega apertado | Gestão de Projeto | 50% | Media | 2-Medio | 45000
9 | Mudança em marcos regulatórios que podem afetar o escopo | Externo | 30% | Baixa | 1-Alto | 40000

## Arvore Decisao VME - RH
Árvore de Decisão com VME (Valor Monetário Esperado), P x I (Probabilidade x Impacto)
Obs.: Somente para Categoria de Recursos Humanos da Planilha dos Riscos Identificados
Projeto X
É possível identificar que o valor destinado à reserva de riscos em relação ao entregável do "Projeto X" é estimado em R$ 4.350,00
Obs.:VME´s referentes ao sucesso de uma alternativa são multiplicados por (-1), pois geram uma economia, logo, uma redução dos custos destinados aos processos de gerenciamento dos riscos
Falha: 80% de probabilidade
Impacto: Atraso no cronograma com valor estimado em R$ 25.500,00
Sucesso: 60% de probabilidade
Impacto: Economia de R$ 35.000,00
Falha: 25% de probabilidade
Impacto: Atraso no cronograma com valor estimado em R$ 45.000,00
Sucesso: 75% de probabilidade
Impacto: Economia de R$ 20.000,00
VME: 0,80 x 25.500,00
VME: 20.400,00
VME: 0,60 x 35.000,00
VME: -21.000,00
VME: 0,25 x 45.000,00
VME: 11.250,00
VME: 0,75 x 20.000,00
VME: -15.000,00
Utilizar pessoal Interno
Terceirizar Recursos Humanos
Multiplica-se por -1 se sucesso ou oportunidade
VME geral do projeto: ∑VME´s
VME geral do projeto: (20.400)+(-21.000)+(11.250)+(-15.000)
VME geral do projeto: 4.350

## Cálculo do Risco Geral
Fórmula do Risco Geral
Onde:
n é o número riscos identificados
P é a probabilidade atribuída ao risco
I é o valor numérico associado ao impacto do risco
var fator originado do seguinte racioncício:
Considera-se que a maior probabilidade de ocorrência de um risco e o maior impacto, portanto
(Pmaior x Imaior) resulta no valor de var.
Exemplo de Aplicação |  |  |  | Exemplo de Lista de Riscos Negativos (Ameaças)
| Impacto | Valor Numerico Asssociado |  | ID | Risco | Categoria | Probabilidade | Classificação do Impacto | Valor Numérico Associado ao Impacto
| Baixo | 0.1 |  | 1 | Mudanças no escopo | Parte Interessada | 86% | 2-Medio | 0.5 | 0.43
| Medio | 0.5 |  | 2 | Utilizar pessoal interno para o execução do projeto | Recursos Humanos | 80% | 2-Medio | 0.5 | 0.4
| Alto | 0.9 |  | 3 | Pouca reutilização de soluções já implementadas | Técnico | 70% | 3-Baixo | 0.1 | 0.07
|  |  |  | 4 | Otimismo em relação ao tamanho do projeto | Gestão de Projeto | 60% | 2-Medio | 0.5 | 0.3
|  |  |  | 5 | Alta rotatividade de recursos humanos | Recursos Humanos | 60% | 2-Medio | 0.5 | 0.3
|  |  |  | 6 | Prazo de entrega apertado | Gestão de Projeto | 50% | 2-Medio | 0.5 | 0.25
|  |  |  | 7 | Financiamento será perdido | Organizacional | 40% | 1-Alto | 0.9 | 0.36
|  |  |  | 11 | Terceirizar Recursos Humanos | Recursos Humanos | 40% | 2-Medio | 0.5 | 0.2
|  |  |  | 8 | Resistência dos usuários para utilização do serviço e/ou produto | Parte Interessada | 40% | 3-Baixo | 0.1 | 0.04
|  |  |  | 9 | Mudança em marcos regulatórios que podem afetar o escopo | Externo | 30% | 1-Alto | 0.9 | 0.27
|  |  |  | 10 | Utilizar outra tecnologia que permita mais usabilidade para o usuário do serviço | Técnico | 30% | 2-Medio | 0.5 | 0.15
|  |  |  | 12 | Falta de experiência do pessoal | Recursos Humanos | 30% | 3-Baixo | 0.1 | 0.03
2.8
| 1-) Cálculo de var: | Pmaior | 0.86
|  | Imaior | 0.9
|  | var | 0.774
2.8
30.15%
9.288
| O grau de exposição a ameaças é de |  | 30.15%
Risco Geral =
n
j = 1
∑
(Pj x Ii )
n x ( var )
Risco Geral =
n
j = 1
∑
(Pj x Ii )
n x ( var )
n
j = 1
∑
(Pj x Ii )
n x ( var )

## Classificação do Impacto
Exemplos da Classificação de Impacto
Impacto | Descrição | Classificação
Catastrófico | Risco potencial que impede o prosseguimento do projeto | 1
Crítico | Risco potencial que cria uma restrição no projeto, mas não impede de prosseguir | 2
Marginal | Risco com potencial médio ou leve | 3
Negligível | Risco com impacto pequeno | 4
Alto (High) | Risco que tem o potencial alto para geração de impacto no planejamento de custo, prazo ou milestones | 1
Médio (Medium) | Risco que tem o potencial médio (ou leve) no planejamento de custo, prazo ou milestones | 2
Baixo (Low) | Risco que tem um impacto relativamente pequeno no planejamento de custo, prazo ou milestone | 3

## Classificação de Probabilidade
Exemplos da Classificação de Probabilidade
Valor a ser atribuído para probabilidade
Acima de <90%> de probabilidade de ocorrência
Entre <70%> e <90%> (inclusive) de probabilidade de ocorrência
Entre <30%> e <70%> (inclusive) de probabilidade de ocorrência
Abaixo de <30%> (inclusive) de probabilidade de ocorrência
Acima de <70%> de probabilidade de ocorrência
Entre <30%> e <70%> (inclusive) de probabilidade de ocorrência
Abaixo de <30%> (inclusive) de probabilidade de ocorrência

## Matriz de Probabilidade
Riscos Negativos Identificados |  |  |  |  | Legenda
Impacto | Alto | 0.3 | 0.4 |  |  | Ação Imediata
| Medio | 0.3 | 0.56 | 0.83 |  | Ação em Médio e Curto Prazo
| Baixo |  | 0.55 |  |  | Risco controlável
|  | Baixo | Medio | Alto
Probabilidade
Riscos Negativos Identificados
Impacto | Alto
|  | 9 | 7
| Medio |  |  | 1
|  |  | 4 | 2
5
6
10
Baixo
3
8
|  | Baixo | Medio | Alto
Probabilidade